## Sheet1
Key | Value
Project | 海外算力服务 API
API Version | v0.0.1
Swagger Version | 2.0
Base URL | http://192.168.1.36:8999
Auth Method | JWT Bearer Token
Test Environment | 测试环境
Document Date | 2026-04-02
Scope | 认证, 管理员账户, 公告, 算力, 用户, 订单, 统计, 提现, 邀请, 客户端, 系统
Priority Levels | P0/P1/P2/P3
Total APIs | 59
Total Test Cases | 81
Document Owner | 测试经理
Status | 计划阶段

## ModuleList
序号 | 模块名称 | 路径前缀 | 功能说明 | API数量 | 测试用例数
1 | 认证模块 | /hashrate/admin/auth | 管理员账号密码登录 | 1 | 8
2 | 管理员账户 | /hashrate/admin/account | 管理员CRUD、角色权限、MFA管理 | 19 | 24
3 | 公告管理 | /hashrate/admin/announcement | 公告CRUD、状态管理 | 5 | 6
4 | 算力管理 | /hashrate/admin/v1 | 币值管理、单价档位、锁仓设置、发放记录 | 14 | 15
5 | 用户管理 | /hashrate/user/admin | 用户列表、收益管理、算力充值/扣除 | 8 | 12
6 | 订单管理 | /hashrate/order/admin | 订单列表查询 | 1 | 3
7 | 统计模块 | /hashrate/stats/admin | 平台仪表盘统计 | 1 | 1
8 | 提现管理 | /hashrate/withdraw/admin | 提现审批、配置管理 | 6 | 8
9 | 邀请管理 | /hashrate/invite/admin | 邀请人详情 | 1 | 1
10 | 客户端公告 | /hashrate/client/announcement | 客户端获取公告 | 1 | 1
11 | 客户端配置 | /hashrate/front/config | 客户端配置聚合 | 1 | 1
12 | 系统接口 | /ping | 健康检查 | 1 | 1
| 合计 |  |  | 59 | 81

## Summary
统计项 | 数值 |  | 功能说明 | API数量 | 测试用例数
总API数量 | 59 |  | 管理员账号密码登录 | 1 | 8
总测试用例数 | 81 |  | 管理员CRUD、角色权限、MFA管理 | 19 | 24
P0用例数 | 15 |  | 公告CRUD、状态管理 | 5 | 6
P1用例数 | 58 |  | 币值管理、单价档位、锁仓设置、发放记录 | 14 | 15
P2用例数 | 8 |  | 用户列表、收益管理、算力充值/扣除 | 8 | 12
预计总测试时间(分钟) | 133 |  | 订单列表查询 | 1 | 3
预计总测试时间(小时) | 2.2 |  | 平台仪表盘统计 | 1 | 1
8 | 提现管理 | /hashrate/withdraw/admin | 提现审批、配置管理 | 6 | 8
9 | 邀请管理 | /hashrate/invite/admin | 邀请人详情 | 1 | 1
10 | 客户端公告 | /hashrate/client/announcement | 客户端获取公告 | 1 | 1
11 | 客户端配置 | /hashrate/front/config | 客户端配置聚合 | 1 | 1
12 | 系统接口 | /ping | 健康检查 | 1 | 1
| 合计 |  |  | 59 | 81

## Timeline
阶段 | 模块 | 用例数 | 预计时间(分钟) | 说明 | 测试用例数
阶段一 | 认证模块 + 系统接口 | 9 | 12 | P0用例优先执行 | 8
阶段二 | 管理员账户模块 | 24 | 35 | 权限相关用例较多 | 24
阶段三 | 公告管理 + 客户端模块 | 8 | 15 | 非核心功能模块 | 6
阶段四 | 算力管理模块 | 15 | 25 | 含业务逻辑测试 | 15
阶段五 | 用户管理 + 订单管理 | 15 | 25 | 核心用户操作 | 12
阶段六 | 统计 + 提现 + 邀请模块 | 10 | 21 | 包含财务相关 | 3
合计 | 11个模块 | 81 | 133 |  | 1
8 | 提现管理 | /hashrate/withdraw/admin | 提现审批、配置管理 | 6 | 8
9 | 邀请管理 | /hashrate/invite/admin | 邀请人详情 | 1 | 1
10 | 客户端公告 | /hashrate/client/announcement | 客户端获取公告 | 1 | 1
11 | 客户端配置 | /hashrate/front/config | 客户端配置聚合 | 1 | 1
12 | 系统接口 | /ping | 健康检查 | 1 | 1
| 合计 |  |  | 59 | 81

## RiskAssessment
风险项 | 风险描述 | 影响 | 缓解措施 | 优先级 | 测试用例数
财务操作 | 算力充值/扣除、提现审批涉及资金 | 高 | P0级别测试，优先执行 | P0 | 8
权限控制 | MFA、角色权限控制不严可能导致安全问题 | 高 | 安全测试用例覆盖 | P0 | 24
数据一致性 | 币值修改、锁仓设置影响用户收益计算 | 高 | 业务逻辑测试覆盖 | P0 | 6
分页参数 | 分页参数校验不严可能导致数据泄露 | 中 | 边界值测试覆盖 | P1 | 15
筛选参数 | 潜在SQL注入风险 | 中 | 严格参数格式校验 | P1 | 12
6 | 订单管理 | /hashrate/order/admin | 订单列表查询 | 1 | 3
7 | 统计模块 | /hashrate/stats/admin | 平台仪表盘统计 | 1 | 1
8 | 提现管理 | /hashrate/withdraw/admin | 提现审批、配置管理 | 6 | 8
9 | 邀请管理 | /hashrate/invite/admin | 邀请人详情 | 1 | 1
10 | 客户端公告 | /hashrate/client/announcement | 客户端获取公告 | 1 | 1
11 | 客户端配置 | /hashrate/front/config | 客户端配置聚合 | 1 | 1
12 | 系统接口 | /ping | 健康检查 | 1 | 1
| 合计 |  |  | 59 | 81

## CoverageMatrix
用例ID | 模块 | 用例描述 | 方法 | 路径 | 优先级 | 测试类型 | 认证 | 前置条件 | 预期结果 | 状态
TC-AUTH-001 | 认证模块 | 正常登录-邮箱密码正确 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P0 | 功能测试 | 否 | 无 | 返回token | 待执行
TC-AUTH-002 | 认证模块 | 登录失败-密码错误 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P0 | 功能测试 | 否 | 无 | 认证失败 | 待执行
TC-AUTH-003 | 认证模块 | 登录失败-用户不存在 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P1 | 功能测试 | 否 | 无 | 认证失败 | 待执行
TC-AUTH-004 | 认证模块 | 登录失败-邮箱为空 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P1 | 参数校验 | 否 | 无 | 参数校验失败 | 待执行
TC-AUTH-005 | 认证模块 | 登录失败-密码为空 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P1 | 参数校验 | 否 | 无 | 参数校验失败 | 待执行
TC-AUTH-006 | 认证模块 | 登录失败-邮箱格式错误 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P2 | 参数校验 | 否 | 无 | 参数校验失败 | 待执行
TC-AUTH-007 | 认证模块 | MFA登录-验证码正确 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P1 | 功能测试 | 否 | MFA已开启 | 返回token | 待执行
TC-AUTH-008 | 认证模块 | MFA登录-验证码错误 | POST | /hashrate/admin/auth/v1/login/password | P1 | 功能测试 | 否 | MFA已开启 | 认证失败 | 待执行
TC-ACCT-001 | 管理员账户 | 获取当前管理员信息 | GET | /hashrate/admin/account/v1/users/me | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回管理员信息 | 待执行
TC-ACCT-002 | 管理员账户 | 获取管理员列表-无参数 | GET | /hashrate/admin/account/v1/users | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回管理员列表 | 待执行
TC-ACCT-003 | 管理员账户 | 获取管理员列表-邮箱筛选 | GET | /hashrate/admin/account/v1/users | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回筛选结果 | 待执行
TC-ACCT-004 | 管理员账户 | 获取管理员列表-分页 | GET | /hashrate/admin/account/v1/users | P1 | 分页测试 | 是 | 已登录 | 返回分页数据 | 待执行
TC-ACCT-005 | 管理员账户 | 新增管理员-正常 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/create | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 创建成功 | 待执行
TC-ACCT-006 | 管理员账户 | 新增管理员-邮箱重复 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/create | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 邮箱已存在 | 待执行
TC-ACCT-007 | 管理员账户 | 新增管理员-参数缺失 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/create | P1 | 参数校验 | 是 | 已登录 | 参数校验失败 | 待执行
TC-ACCT-008 | 管理员账户 | 启用管理员 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/enable | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 启用成功 | 待执行
TC-ACCT-009 | 管理员账户 | 禁用管理员 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/disable | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 禁用成功 | 待执行
TC-ACCT-010 | 管理员账户 | 修改密码-正常 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/password/change | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 密码修改成功 | 待执行
TC-ACCT-011 | 管理员账户 | 修改密码-旧密码错误 | POST | /hashrate/admin/account/v1/users/password/change | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 旧密码错误 | 待执行
TC-ACCT-012 | 管理员账户 | 查询管理员角色 | GET | /hashrate/admin/account/v1/admins/roles/get | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回角色信息 | 待执行
TC-ACCT-013 | 管理员账户 | 设置管理员角色 | POST | /hashrate/admin/account/v1/admins/roles/set | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 角色设置成功 | 待执行
TC-ACCT-014 | 管理员账户 | 获取角色列表 | GET | /hashrate/admin/account/v1/roles/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回角色列表 | 待执行
TC-ACCT-015 | 管理员账户 | 创建角色-正常 | POST | /hashrate/admin/account/v1/roles/create | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 创建成功 | 待执行
TC-ACCT-016 | 管理员账户 | 更新角色 | POST | /hashrate/admin/account/v1/roles/update | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 更新成功 | 待执行
TC-ACCT-017 | 管理员账户 | 删除角色 | POST | /hashrate/admin/account/v1/roles/delete | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 删除成功 | 待执行
TC-ACCT-018 | 管理员账户 | 获取角色权限树 | GET | /hashrate/admin/account/v1/roles/perms/tree | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回权限树 | 待执行
TC-ACCT-019 | 管理员账户 | 获取权限列表 | GET | /hashrate/admin/account/v1/perms/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回权限列表 | 待执行
TC-ACCT-020 | 管理员账户 | 获取当前管理员权限树 | GET | /hashrate/admin/account/v1/perms/me | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回权限树 | 待执行
TC-ACCT-021 | 管理员账户 | 全量新增权限 | POST | /hashrate/admin/account/v1/perms/init | P2 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 成功 | 待执行
TC-ACCT-022 | 管理员账户 | 生成MFA密钥 | GET | /hashrate/admin/account/v1/mfa/generate | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回密钥信息 | 待执行
TC-ACCT-023 | 管理员账户 | 开启MFA | POST | /hashrate/admin/account/v1/mfa/enable | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | MFA开启成功 | 待执行
TC-ACCT-024 | 管理员账户 | 关闭MFA | POST | /hashrate/admin/account/v1/mfa/disable | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | MFA关闭成功 | 待执行
TC-ANN-001 | 公告管理 | 获取公告列表 | GET | /hashrate/admin/announcement/v1/list | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回公告列表 | 待执行
TC-ANN-002 | 公告管理 | 创建公告-正常 | POST | /hashrate/admin/announcement/v1/create | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 创建成功 | 待执行
TC-ANN-003 | 公告管理 | 创建公告-参数缺失 | POST | /hashrate/admin/announcement/v1/create | P1 | 参数校验 | 是 | 已登录 | 参数校验失败 | 待执行
TC-ANN-004 | 公告管理 | 修改公告 | POST | /hashrate/admin/announcement/v1/update | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 更新成功 | 待执行
TC-ANN-005 | 公告管理 | 删除公告 | POST | /hashrate/admin/announcement/v1/delete | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 删除成功 | 待执行
TC-ANN-006 | 公告管理 | 修改公告开关状态 | POST | /hashrate/admin/announcement/v1/status/update | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 状态修改成功 | 待执行
TC-HASH-001 | 算力管理 | 获取算力币值列表 | GET | /hashrate/admin/v1/coin/value/list | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回币值列表 | 待执行
TC-HASH-002 | 算力管理 | 新增/保存算力币值 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/upsert | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 保存成功 | 待执行
TC-HASH-003 | 算力管理 | 删除算力币值 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/delete | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 删除成功 | 待执行
TC-HASH-004 | 算力管理 | 获取币值审核列表 | GET | /hashrate/admin/v1/coin/value/audit/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回审核列表 | 待执行
TC-HASH-005 | 算力管理 | 申请修改币值 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/audit/apply | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 申请成功 | 待执行
TC-HASH-006 | 算力管理 | 审核通过币值修改 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/audit/approve | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 审核通过 | 待执行
TC-HASH-007 | 算力管理 | 审核拒绝币值修改 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/audit/approve | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 审核拒绝 | 待执行
TC-HASH-008 | 算力管理 | 撤销币值修改申请 | POST | /hashrate/admin/v1/coin/value/audit/revoke | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 撤销成功 | 待执行
TC-HASH-009 | 算力管理 | 获取算力单价档位列表 | GET | /hashrate/admin/v1/power/unitprice/grade/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回档位列表 | 待执行
TC-HASH-010 | 算力管理 | 新增/保存算力单价档位 | POST | /hashrate/admin/v1/power/unitprice/grade/upsert | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 保存成功 | 待执行
TC-HASH-011 | 算力管理 | 删除算力单价档位 | POST | /hashrate/admin/v1/power/unitprice/grade/delete | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 删除成功 | 待执行
TC-HASH-012 | 算力管理 | 获取锁仓设置 | GET | /hashrate/admin/v1/lock/setting/get | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回锁仓设置 | 待执行
TC-HASH-013 | 算力管理 | 设置锁仓 | POST | /hashrate/admin/v1/lock/setting/set | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 设置成功 | 待执行
TC-HASH-014 | 算力管理 | 获取算力发放记录列表 | GET | /hashrate/admin/v1/recharge/release/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回发放记录 | 待执行
TC-HASH-015 | 算力管理 | 获取USDT和Point发放记录 | GET | /hashrate/admin/v1/asset/release/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回发放记录 | 待执行
TC-USER-001 | 用户管理 | 获取用户列表 | GET | /hashrate/user/admin/v1/list | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回用户列表 | 待执行
TC-USER-002 | 用户管理 | 用户列表-UID搜索 | GET | /hashrate/user/admin/v1/list | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回匹配用户 | 待执行
TC-USER-003 | 用户管理 | 用户列表-钱包地址搜索 | GET | /hashrate/user/admin/v1/list | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回匹配用户 | 待执行
TC-USER-004 | 用户管理 | 获取用户收益详情 | GET | /hashrate/user/admin/v1/income/detail | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回收益详情 | 待执行
TC-USER-005 | 用户管理 | 获取每日发放记录 | GET | /hashrate/user/admin/v1/release/history | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回发放记录 | 待执行
TC-USER-006 | 用户管理 | 为用户发放算力 | POST | /hashrate/user/admin/v1/recharge/hashrate | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 充值成功 | 待执行
TC-USER-007 | 用户管理 | 用户充值任意算力 | POST | /hashrate/user/admin/v1/recharge/hashrate/any | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 充值成功 | 待执行
TC-USER-008 | 用户管理 | 用户发放点券 | POST | /hashrate/user/admin/v1/recharge/coupon | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 发放成功 | 待执行
TC-USER-009 | 用户管理 | 扣除用户算力 | POST | /hashrate/user/admin/v1/deduct/hashrate | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 扣除成功 | 待执行
TC-USER-010 | 用户管理 | 扣除算力-余额不足 | POST | /hashrate/user/admin/v1/deduct/hashrate | P1 | 边界值测试 | 是 | 已登录 | 扣除失败 | 待执行
TC-USER-011 | 用户管理 | 冻结用户收益 | POST | /hashrate/user/admin/v1/status/update | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 冻结成功 | 待执行
TC-USER-012 | 用户管理 | 解冻用户收益 | POST | /hashrate/user/admin/v1/status/update | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 解冻成功 | 待执行
TC-ORDER-001 | 订单管理 | 获取订单列表 | GET | /hashrate/order/admin/v1/orders | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回订单列表 | 待执行
TC-ORDER-002 | 订单管理 | 订单列表-用户筛选 | GET | /hashrate/order/admin/v1/orders | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回筛选结果 | 待执行
TC-ORDER-003 | 订单管理 | 订单列表-分页 | GET | /hashrate/order/admin/v1/orders | P1 | 分页测试 | 是 | 已登录 | 返回分页数据 | 待执行
TC-STATS-001 | 统计模块 | 获取平台仪表盘统计 | GET | /hashrate/stats/admin/v1/dashboard | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回统计数据 | 待执行
TC-WD-001 | 提现管理 | 获取提现申请列表 | GET | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/list | P0 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回申请列表 | 待执行
TC-WD-002 | 提现管理 | 提现申请列表-状态筛选 | GET | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/list | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回筛选结果 | 待执行
TC-WD-003 | 提现管理 | 提现申请列表-日期范围 | GET | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/list | P1 | 筛选测试 | 是 | 已登录 | 返回日期范围 | 待执行
TC-WD-004 | 提现管理 | 同意提现申请 | POST | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/agree | P0 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 同意成功 | 待执行
TC-WD-005 | 提现管理 | 冻结提现申请 | POST | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/freeze | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 冻结成功 | 待执行
TC-WD-006 | 提现管理 | 解冻提现申请 | POST | /hashrate/withdraw/admin/v1/apply/unfreeze | P1 | 业务逻辑 | 是 | 已登录 | 解冻成功 | 待执行
TC-WD-007 | 提现管理 | 获取提现配置列表 | GET | /hashrate/withdraw/admin/v1/config/list | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回配置列表 | 待执行
TC-WD-008 | 提现管理 | 设置提现配置 | POST | /hashrate/withdraw/admin/v1/config/set | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 设置成功 | 待执行
TC-INV-001 | 邀请管理 | 获取邀请人详情列表 | GET | /hashrate/invite/admin/v1/details | P1 | 功能测试 | 是 | 已登录 | 返回邀请详情 | 待执行
TC-CLIENT-001 | 客户端模块 | 获取所有公告 | GET | /hashrate/client/announcement/v1/list | P1 | 功能测试 | 否 | 无 | 返回公告列表 | 待执行
TC-CLIENT-002 | 客户端模块 | 获取客户端配置 | GET | /hashrate/front/config/v1/config | P0 | 功能测试 | 否 | 无 | 返回配置信息 | 待执行
TC-SYS-001 | 系统接口 | 健康检查 | GET | /ping | P0 | 功能测试 | 否 | 无 | 服务正常 | 待执行